## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
Sangame core Systerm | 57 days? | Thu 11/5/15 | Fri 1/22/16
Interface | 25 days? | Thu 11/5/15 | Wed 12/9/15
payment | 25 days? | Thu 11/5/15 | Wed 12/9/15
Thanh toán CPS | 25 days? | Thu 11/5/15 | Wed 12/9/15
thanh toán ABC | 5 days | Thu 11/5/15 | Wed 11/11/15
Phân tích yêu cầu | 1 day | Thu 11/5/15 | Thu 11/5/15
interface payment ABC | 4 days | Fri 11/6/15 | Wed 11/11/15
Thanh toán provider | 5 days? | Thu 11/12/15 | Wed 11/18/15
phân tích yêu câu thanh toán provider | 1 day? | Thu 11/12/15 | Thu 11/12/15
payment card provider | 4 days | Fri 11/13/15 | Wed 11/18/15
Thanh toán SMS | 5 days | Thu 11/19/15 | Wed 11/25/15
Phân tích nghiệp vụ | 1 day | Thu 11/19/15 | Thu 11/19/15
Interface payment sms(ABC) | 4 days | Fri 11/20/15 | Wed 11/25/15
Thanh toán CPI | 10 days | Thu 11/26/15 | Wed 12/9/15
Phân tích thiết kế hệ thống | 2 days | Thu 11/26/15 | Fri 11/27/15
interface payment CPI(chủ động) | 4 days | Mon 11/30/15 | Thu 12/3/15
interface payment CPI(không chủ động) | 4 days | Fri 12/4/15 | Wed 12/9/15
Core java systerm | 32 days | Thu 12/10/15 | Fri 1/22/16
Tool support business | 23 days | Thu 12/10/15 | Mon 1/11/16
Tool buid ứng dụng(add id to game) | 5 days | Thu 12/10/15 | Wed 12/16/15
Tool đổi packet | 4 days | Thu 12/17/15 | Tue 12/22/15
Tool nhúng QC cho game Online | 7 days | Wed 12/23/15 | Thu 12/31/15
Tool nhúng QC cho game Offline | 7 days | Fri 1/1/16 | Mon 1/11/16
Service ký game khi dowload | 3 days | Tue 1/12/16 | Thu 1/14/16
Cut off | 6 days | Fri 1/15/16 | Fri 1/22/16
| tên hàm | đầu vào
interface payment ABC | interface nhận yêu cầu
Note on A8: Tuấn Cường Ngô: yêu cầu phía provider phải truyền các tham số - Đầu vào cần nhận những tham số sau: + Transaction ID + Publisher_id + Game_id + Card_number + Serial number + Amount + Account_name - Luồng xử lý: - Đầu vào xử lý: 1. Ghi nhận các giao dịch khi có tham số truyền sang 2. Gửi đến interface thanh toán ABC để yêu cầu thanh toán 2.1. Thanh toán thành công hệ thống xử lý cập nhật lại giao dịch và tính toán các chiết khấu theo loại giao dịch. và trả về cho phía provider. 2.2. Thanh toán thất bại hệ thống cập nhật lại trạng thái thanh toán và trả về cho provider
Note on A11: Tuấn Cường Ngô: Tuấn Cường Ngô: yêu cầu service provider cần chuyền vào các tham số - Đầu vào cần nhận những tham số sau: + Transaction ID + Publisher_id + Game_id + Card_number + Serial number + Amount + Account_name
Note on A14: Tuấn Cường Ngô: yêu cầu service provider cần chuyền vào các tham số - Đầu vào cần nhận những tham số sau: + Transaction ID(mã giao dịch phát sinh từ thanh toán) + Publisher_id + Game_id + Service(Đầu số) + Phone(số điện thoại nhắn tin) + Amount + Account_name(tài khoản game) + Message(nội dung tin nhắn)
Note on A17: Tuấn Cường Ngô: Yêu cầu phía provider phải có webservice và truyền vào các tham số khi có 1 user cài đặt sau: + Game_id + USERNAME + OS Version + Publisher_id + IMEI_ID + MANUFACTURE(hãng máy) + MODEL(tên máy) + DEVICE_ID
Note on A18: Tuấn Cường Ngô: Yêu cầu phía provider phải có webservice và truyền vào các tham số sau: + Game_id + USERNAME + OS Version + Publisher_id + IMEI_ID + MANUFACTURE(hãng máy) + MODEL(tên máy) + DEVICE_ID
Note on A21: Tuấn Cường Ngô:
Note on A22: Tuấn Cường Ngô: nghiên cứu cách làm
Note on A23: Tuấn Cường Ngô: nghiên cứu cách làm
Note on A24: Tuấn Cường Ngô:
Note on A25: Tuấn Cường Ngô: - khi có phát sinh 1 Dowload phía website sẽ gửi cho webservice các tham số sau để webservice thực hiện ký và đóng gói file game: + publisher_id + game_id + đường dẫn file đã unpack - hệ thống sẽ thực hiện ký file game và trả về 1 link đã zip lại cho website
Note on A26: Tuấn Cường Ngô: job chạy một lần sau khi cut off, thực hiện cut off lại chốt số liệu và chuyển doanh thu cộng tiền cho publisher